## Product Backlog Sprint 1-3
PRODUCT BACKLOG - HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP AI | [6 empty] | PRODUCT GOAL : | Xây dựng thành công 1 hệ thống Thương mại Điện tử tích hợp AI, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo vào việc gợi ý sản phẩm cá nhân hóa , tìm kiếm sản phẩm thông minh bằng hình ảnh/từ khóa AI và Trợ lý tự động tư vấn bán hàng. Hệ thống nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm, tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng , giảm thời gian tìm kiếm sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng cho doanh nghiệp
Mã ID | Nhóm chức năng | Vai trò (Là một...) | Yêu cầu tính năng chi tiết (Tôi muốn...) | Độ ưu tiên | Sprint | Trạng thái
US-01 | Tài khoản & Xác thực | Khách hàng | Đăng ký tài khoản mới bằng Email và mật khẩu có kiểm tra độ mạnh | Must | 1 | Chưa bắt đầu
US-02 | Tài khoản & Xác thực | Khách hàng | Đăng nhập vào hệ thống bằng Email và mật khẩu đã tạo | Must | 1 | Chưa bắt đầu
US-03 | Tài khoản & Xác thực | Khách hàng | Gửi yêu cầu nhận mã/link đặt lại mật khẩu qua Email khi quên mật khẩu | Must | 1 | Chưa bắt đầu | PHÂN CÔNG VAI TRÒ | PO : ĐỖ CÔNG TRÍ SM : NGUYỄN HUY HOÀNG DEV chính : ĐÀO NGỌC LONG , NGUYỄN ĐỨC MẠNH , PHẠM HỒNG BẮC
US-04 | Tài khoản & Xác thực | Khách hàng | Đổi mật khẩu mới trong trang quản lý tài khoản cá nhân | Must | 1 | Chưa bắt đầu
US-05 | Phân quyền & Hồ sơ | Quản trị viên (Admin) | Phân quyền vai trò (Admin, Seller, Customer) để giới hạn trang quản trị | Must | 1 | Chưa bắt đầu
US-06 | Phân quyền & Hồ sơ | Khách hàng | Xem và cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, Ảnh đại diện) | Must | 1 | Chưa bắt đầu
US-07 | Phân quyền & Hồ sơ | Khách hàng | Thêm, chỉnh sửa và đặt một địa chỉ làm địa chỉ giao hàng mặc định | Must | 1 | Chưa bắt đầu
US-08 | Quản lý sản phẩm | Người bán (Seller) | Đăng sản phẩm mới với các trường: Tên, Mô tả, Danh mục, Giá gốc | Must | 2 | Chưa bắt đầu | LINK PROJECT JIRA | JIRA
US-09 | Quản lý sản phẩm | Người bán (Seller) | Tải lên tối đa 5 hình ảnh sản phẩm từ máy tính | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-10 | Quản lý sản phẩm | Người bán (Seller) | Cập nhật số lượng hàng tồn kho cho từng sản phẩm | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-11 | Quản lý sản phẩm | Người bán (Seller) | Chỉnh sửa thông tin hoặc ẩn/xóa sản phẩm khỏi gian hàng | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-12 | Tìm kiếm & Lọc | Khách hàng | Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa gõ vào thanh tìm kiếm | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-13 | Tìm kiếm & Lọc | Khách hàng | Lọc danh sách sản phẩm theo Danh mục và Khoảng giá (Từ giá - Đến giá) | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-14 | Tìm kiếm & Lọc | Khách hàng | Sắp xếp sản phẩm theo Giá tăng dần, Giá giảm dần và Hàng mới nhất | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-15 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Khách hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và xem tổng số lượng trên icon giỏ hàng | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-16 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Khách hàng | Tăng/giảm số lượng hoặc xóa bớt từng sản phẩm khỏi giỏ hàng | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-17 | Giỏ hàng & Đặt hàng | Khách hàng | Chọn địa chỉ giao hàng có sẵn và nhập ghi chú đơn hàng khi thanh toán | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-18 | Thanh toán | Khách hàng | Đặt hàng với phương thức Thanh toán khi nhận hàng (COD) | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-19 | Thanh toán | Khách hàng | Thanh toán đơn hàng qua cổng thanh toán riêng của hệ thống | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-20 | Quản lý đơn hàng | Khách hàng | Xem danh sách lịch sử đơn hàng và chi tiết các món đã mua | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-21 | Quản lý đơn hàng | Người bán (Seller) | Xem danh sách đơn hàng mới và bấm chuyển trạng thái: Đã xác nhận / Đang giao | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-22 | Quản lý đơn hàng | Người bán (Seller) | Bấm xác nhận hoàn thành đơn sau khi giao hàng thành công | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-23 | Quản lý đơn hàng | Quản trị viên (Admin) | Xem bảng tổng hợp toàn bộ đơn hàng trên sàn và doanh thu theo ngày | Must | 2 | Chưa bắt đầu
US-24 | AI Sinh nội dung | Người bán (Seller) | Bấm nút 'Tạo mô tả AI' để tự động điền bài mô tả sản phẩm hấp dẫn từ tên và thông số | Must | 3 | Chưa bắt đầu
US-25 | AI Sinh nội dung | Người bán (Seller) | Bấm nút 'Gợi ý tiêu đề AI' để nhận 3 tiêu đề chuẩn SEO cho sản phẩm vừa tạo | Should | 3 | Chưa bắt đầu
US-26 | AI Chatbot CSKH | Khách hàng | Mở khung chat và hỏi AI về chính sách đổi trả, phí giao hàng trên website | Must | 3 | Chưa bắt đầu
US-27 | AI Chatbot CSKH | Khách hàng | Nhờ AI Chatbot gợi ý 3 link sản phẩm phù hợp khi nhập nhu cầu (Ví dụ: Tìm áo thun trắng nam) | Should | 3 | Chưa bắt đầu
US-28 | Gợi ý sản phẩm | Khách hàng | Xem mục 'Sản phẩm tương tự' ở dưới chân trang chi tiết sản phẩm | Must | 3 | Chưa bắt đầu
US-29 | Gợi ý sản phẩm | Khách hàng | Xem mục 'Gợi ý cho bạn' ở trang chủ dựa trên danh mục đã xem gần đây | Should | 3 | Chưa bắt đầu
US-30 | Đánh giá & Tóm tắt AI | Khách hàng | Viết đánh giá, chọn số sao (1-5 sao) và đính kèm 1 ảnh thực tế sau khi mua | Must | 3 | Chưa bắt đầu
US-31 | Đánh giá & Tóm tắt AI | Khách hàng | Xem khung 'AI Tóm tắt đánh giá' gồm 3 gạch đầu dòng điểm cộng và 1 điểm trừ của sản phẩm | Should | 3 | Chưa bắt đầu
US-32 | Tìm kiếm bằng hình ảnh | Khách hàng | Tải 1 ảnh chụp sản phẩm từ máy tính lên thanh tìm kiếm | Must | 4 | Chưa bắt đầu
US-33 | Tìm kiếm bằng hình ảnh | Khách hàng | Xem danh sách các sản phẩm có độ tương đồng hình ảnh cao nhất trả về từ AI | Must | 4 | Chưa bắt đầu
US-34 | Kiểm duyệt nội dung AI | Quản trị viên (Admin) | Hệ thống tự động che/ẩn các bình luận đánh giá có chứa từ khóa thô tục hoặc nhạy cảm | Must | 4 | Chưa bắt đầu
US-35 | Cảnh báo tồn kho | Người bán (Seller) | Nhận thông báo tự động khi số lượng tồn kho của sản phẩm giảm xuống dưới 5 món | Should | 4 | Chưa bắt đầu